## Sheet1
附件
花垣县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）项目计划表
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 补助标准 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资 （万元） | 其中
[14 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元）
合计 | [12 empty] | 10991 | 10991 | 0
一、巩固拓展脱贫攻坚成果任务 | [12 empty] | 10504 | 10504 | 0
（一）产业发展 | [12 empty] | 6361 | 6361 | 0
1.黄牛产业 | [12 empty] | 1142.5 | 1142.5 | 0
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | / | / | 花垣县黄牛养殖贷款贴息项目 | 新建 | 全县12个乡镇 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 按要求完成5000万元左右的黄牛产业贷，并按银行利率进行贴息。 | 250 | 250 | 0 | 按银行年基准利率贴息 | 受益户数50户4086人，其中脱贫户数（含监测对象户数）126户420人 | 为湘西黄牛养殖户减少投资成本，调动投产积极性 | 带动生产、其他
2 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 花垣镇 | 老王寨村 | 花垣镇老王寨村牧草种植项目 | 续建 | 老王寨村 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 种植共380亩青贮玉米牧草 | 20 | 20 | 0 | 按实际情况定 | 全村370户1508人，其中脱贫户数（含监测对象户数）138户523人 | 项目建成后，至少能为6个村集体黄牛养殖减少成本，提高村集体发展产业积极性 | 土地流转、就业务工、收益分红、带动生产、其他
3 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | / | / | 花垣县黄牛销售体系建设项目 | 新建 | 花垣县 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 1、开设湘西黄牛肉直营及联营门店12个，单个门店面积20平米以上，并有湘西黄牛肉明显标识； 2、在长沙屠宰花垣湘西黄牛达300头以上。 3、在长沙市场销售（批发）花垣黄牛肉15万斤以上。 | 70 | 70 | 0 | 按实际情况定 | 受益户数513户1312人，其中脱贫户数（含监测对象户数）432户862人 | 通过肉牛销售，促进不少于10户黄牛养殖户以及不少于20个村集体经济增收 | 带动生产、帮助产销对接
4 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | / | / | 花垣镇—边城镇六村联建黄牛产业化养殖项目 | 续建 | 老王寨村 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 养殖场全年采购精料不少于76吨、草料不少于190吨 | 48.5 | 48.5 | 0 | 按实际情况定 | 6个村1862户7301人，其中脱贫户数（含监测对象户数）382户1500人 | 项目建成后，能新提供脱贫人口（包含监测对象）就业岗位不低于30个，保障当年存栏不少于104头牛，提高村集体经济收益 | 就业务工、技术指导、带动生产、其他
5 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | / | / | 花垣县2万吨/年黄牛产业饲草料加工生产线建设项目 | 新建 | 石栏镇三塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 新建干草加工车间 4900 ㎡、青贮加工车间 4900 ㎡，辅助用房 200 ㎡；配套干草、青贮加工设备设施各 1 套；建设原草、青贮堆放区 场地 23333.45 ㎡等 | 390 | 390 | 0 | 按实际情况定 | 受益户数951户4086人，其中脱贫户数（含监测对象户数）126户420人 | 该项目建成投产后，将彻底的解决黄牛产业困 局，同时大幅度降低本地'干草饲料价格，每年将为村集体牛场产生不低于30万元的经 济收入 | 就业务工、带动生产、收益分红、其他
6 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙潭镇 | 土地村 | 龙潭镇土地村黄牛产业化养殖项目 | 续建 | 土地村 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 养殖场全年采购精料不少于47吨、草料不少于117吨 | 30 | 30 | 0 | 按实际情况定 | 全村298户1421人，其中脱贫户数（含监测对象户数）81户280人 | 项目建成后，能新提供脱贫人口（包含监测对象）就业岗位不低于30个，保障当年存栏不少于65头牛，提高村集体经济收益 | 就业务工、技术指导、带动生产、其他
7 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙潭镇 | 双坪村 | 龙潭镇双坪村黄牛产业化养殖项目 | 续建 | 双坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 养殖场全年采购精料不少于47吨、草料不少于117吨 | 30 | 30 | 0 | 按实际情况定 | 全村459户2031人，其中脱贫户数（含监测对象户数）168户656人 | 项目建成后，能新提供脱贫人口（包含监测对象）就业岗位不低于30个，保障当年存栏不少于65头牛，提高村集体经济收益 | 就业务工、技术指导、带动生产、其他
8 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻栗场镇 | / | 麻栗场镇六村联建黄牛产业化养殖项目 | 续建 | 登高村 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 养殖场全年采购精料不少于47吨、草料不少于117吨 | 30 | 30 | 0 | 按实际情况定 | 6个村1333户5883人，其中脱贫户数（含监测对象户数）540户2285人 | 项目建成后，能新提供脱贫人口（包含监测对象）就业岗位不低于30个，保障当年存栏不少于65头牛，提高村集体经济收益 | 就业务工、技术指导、带动生产、其他
9 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 猫儿乡 | / | 猫儿乡四村联建黄牛产业化养殖项目 | 续建 | 排儿村 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 养殖场全年采购精料不少于47吨、草料不少于117吨 | 30 | 30 | 0 | 按实际情况定 | 4个村1020户4522人，其中脱贫户数（含监测对象户数）307户1228人 | 项目建成后，能新提供脱贫人口（包含监测对象）就业岗位不低于30个，保障当年存栏不少于65头牛，提高村集体经济收益 | 就业务工、技术指导、带动生产、其他
10 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 双龙镇 | 敏腊村 | 双龙镇敏腊村经济联合社黄牛产业化养殖项目 | 续建 | 敏腊村 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 养殖场全年采购精料不少于15.3吨、草料不少于40吨 | 10 | 10 | 0 | 按实际情况定 | 全村252户1048人，其中脱贫户数（含监测对象户数）89户367人 | 项目建成后，能新提供脱贫人口（包含监测对象）就业岗位不低于30个，保障当年存栏不少于22头牛，提高村集体经济收益 | 就业务工、技术指导、带动生产、其他
11 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | / | / | 花垣县黄牛产业发展奖补项目 | 新建 | 全县12个乡镇 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 对全县全年发展不低于2万头黄牛产业进行奖补，重点包括养殖场建设、牧草种植、黄牛存栏、牛犊培育等环节 | 234 | 234 | 0 | 按实际情况定 | 受益户数950户4086人，其中脱贫户数（含监测对象户数）126户420人 | 鼓励养殖企业及个人养殖户发展湘西黄牛养殖不低于2万头，带动我县黄牛产业发展 | 土地流转、就业务工、收益分红、其他
2.茶叶产业 | [12 empty] | 1030 | 1030 | 0
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | / | / | 花垣县产业发展村集体托管茶园培管奖补项目 | 新建 | 花垣县 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 对全县2.15万亩村集体托管茶园培管进行奖补 | 215 | 215 | 0 | 100元/亩 | 受益户数3000户15000人，其中脱贫户数（含监测对象户数）3000户15000人 | 茶园按技术措施培管到位，促进茶叶产业可持续发展。 | 就业务工
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | / | / | 花垣县产业发展茶园补植劳务奖励项目 | 新建 | 花垣县 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 对已补植的0.4万亩左右的茶叶进行劳务奖励 | 120 | 120 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数200户1015人，其中脱贫户数（含监测对象户数）120户568人 | 预计带动已脱贫户、监测户120户568人，年人均增收200元 | 带动生产、帮助产销对接
14 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | / | / | 花垣县产业发展村集体经济发展茶叶产业贷款贴息 | 新建 | 花垣县 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 为全县113个村集体经济发展4.5万亩茶叶产业贷款贴息 | 560 | 560 | 0 | 按银行年基准利率贴息 | 受益户数3000户15000人，其中脱贫户数（含监测对象户数）3000户15000人 | 为全县所有村集体发展茶叶种植产业，促其产业发展 | 带动生产、其他
15 | 产业发展 | 生产项目 | 加工流通项目 | 猫儿乡 | 洞里村 | 猫儿乡洞里村茶叶加工厂提升改造建设 | 续建 | 洞里村 | 2024.1 | 2024.12 | 猫儿乡人民政府 | 工棚提质改造等其他基础设施500平方米 | 35 | 35 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数260户1070人，其中脱贫户数（含监测对象户数）60户215人 | 项目建成后，提高全村茶叶加工能力，增加务工就业岗位，增加效益 | 就业务工、土地流转、其他
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工及产品展销 | 雅酉镇 | / | 雅酉镇茶厂厂房建设项目 | 新建 | 雅酉镇 | 2024.2 | 2024.12 | 雅酉镇人民政府 | 建设茶厂厂房500m² | 60 | 60 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数1773户8794人，其中脱贫户数（含监测对象户数）786户3425人 | 项目建成后，能提高全镇8个村茶园茶叶加工能力，增加务工就业岗位，增加效益 | 就业务工、带动生产、收益分红、其他
17 | 产业发展 | 生产项目 | 加工流通项目 | 双龙镇 | 金龙村 | 双龙镇金龙村茶叶加工厂建设项目 | 新建 | 金龙村 | 2024.1 | 2024.12 | 双龙镇人民政府 | 厂房建设600平方、冷藏柜40平方、场地硬化133平方等 | 40 | 40 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数307户1279人，其中脱贫户数（含监测对象户数）126户600人 | 丰产后预计带1079人受益，其中脱贫户及防止返贫监测对象户贫户126户600人 | 就业用工、收益分红、其他
3.庭院经济 | [12 empty] | 400 | 400 | 0
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种、养殖以及休闲农业 | / | / | 花垣县庭院经济发展奖补项目 | 新建 | 12个乡镇 | 2024.1 | 2024.12 | 县乡村振兴局、县畜牧水产中心、12个乡镇 | 为全县2700户农户发展特色果园、生态菜园、中草药园、园艺基地、绿色栏舍等形式的庭院经济进行奖补 | 400 | 400 | 0 | 每户不超过0.2万元 | 受益户数2650户11320人，其中脱贫户数（含监测对象户数）2280户9630人 | 预计有能力的2700户农户（其中2400户以上有发展能力的脱贫户和监测对象）通过发展庭院经济实现人均年增收增长12%以上 | 带动生产、帮助产销对接、直接收益增收
4.产业道路 | [12 empty] | 24 | 24 | 0
19 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 猫儿乡 | 排儿村 | 猫儿乡排儿村黄牛产业配套产业道路 | 续建 | 排儿村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农机事务中心 | 扩宽机耕道0.5千米 | 5 | 5 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数328户1535人，其中脱贫户数（含监测对象户数）43户334人 | 惠及全村328户1535人，改善生产生活设施条件 | 就业务工、带动生产、其他
20 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 长乐乡 | 打落坪村 | 长乐乡打落坪村烟叶产业道路修缮项目 | 修缮 | 打落坪村 | 2024.2 | 2024.12 | 县农机事务中心 | 整修1.5公里产业道 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数69户285人，其中脱贫户数（含监测对象户数）16户59人 | 该村69户285人改善了生产生活设施 | 就业务工、带动生产、其他
21 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 长乐乡 | 纳务车村 | 长乐乡纳务车村辣椒产业道路修建项目 | 新建 | 纳务车村 | 2024.2 | 2024.12 | 县农机事务中心 | 新修0.2公里产业道 | 4 | 4 | 0 | 200元/米 | 受益户数52户213人，其中脱贫户数（含监测对象户数）5户20人 | 该村52户213人改善了生产生活设施 | 就业务工、带动生产、其他
5.小额贷款贴息 | [12 empty] | 750 | 750 | 0
22 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | / | / | 花垣县小额贷款贴息项目 | 新建 | 12个乡镇 | 2024.1 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 为全县4000户左右脱贫户及防止返贫监测对象户发展产业贷款提供贴息 | 750 | 750 | 0 | 按银行年基准利率贴息 | 受益户数4000户16800人，其中脱贫户数（含监测对象户数）4000户16800人 | 为全县4000户脱贫户及防止返贫监测对象户发展产业提供产业贷款保障，促其增收 | 带动生产、其他
6.十八洞片区发展配套 | [12 empty] | 920.5 | 920.5 | 0
23 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 双龙镇 | / | 花垣县十八洞片区十八洞土鸡养殖项目 | 新建 | 十八洞片区 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 2万羽土鸡苗购买 | 25 | 25 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数1973户8949人，其中脱贫户数（含监测对象户数）640户2651人 | 项目建成后，预计给农户带来不低于1000元/户经济效益。 | 带动生产、其他
24 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 双龙镇 | / | 花垣县十八洞片区村集体经济产业发展项目 | 新建 | 十八洞片区 | 2024.1 | 2024.12 | 双龙镇人民政府 | 建设1.5万对的种鸽基地、就业帮扶车间1个以及相关配套设施以及片区其他产业发展等 | 865.5 | 865.5 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数1734户8003人，其中脱贫户数（含监测对象户数）513户2140人 | 项目建成后，预计能提供就业岗位165人，其中吸纳脱贫（监测对象）人口40人，人均收入不低于2000元/月 | 就业务工、收益分红、土地流转
25 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 双龙镇 | / | 花垣县十八洞稻鱼综合种养示范基地 | 新建 | 十八洞片区 | 2024.1 | 2024.12 | 双龙镇人民政府 | 建设稻田养鱼不低于1000亩（其中核心示范片200亩），发放鱼苗不少于2.5万斤等 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数876户3510人，其中脱贫户数（含监测对象户数）310户1240人 | 项目建成后，预计每亩稻鱼养殖可直接给农户带来不少于500元经济效益。 | 带动生产、其他
7.省级重点产业 | [12 empty] | 350 | 350 | 0
26 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 石栏镇 | 三塘村 | 花垣县清泉茶叶种植专业合作社茶叶产业生产加工基地项目 | 新建 | 三塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 采购茶叶加工设备及附属设施1套 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数90户408人，其中脱贫户数（含监测对象户数）90户408人 | 预计带动已脱贫户、监测户73户280人，年人均增收1500元 | 就业用工、带动生产、其他
27 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 边城镇 | 骑马坡村 | 花垣县湘西边城翠翠茶叶开发有限公司茶叶产业标准化生产基地项目 | 新建 | 骑马坡村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 精品茶叶加工车间600㎡及附属设施 | 100 | 100 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数405户1824人，其中脱贫户数（含监测对象户数）405户1824人 | 预计带动已脱贫户、监测户405户1824人，年人均增收1900元 | 就业用工、收益分红、带动生产、其他
28 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 补抽乡 | 大哨村 | 花垣县望高岭生态茶叶专业合作社茶叶产业生产加工基地项目 | 新建 | 大哨村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 修建茶叶加工厂附属设施120平方米、设备12套，红茶发酵机一台 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数287户1292人，其中脱贫户数（含监测对象户数）287户1292人 | 预计带动已脱贫户、监测户287户1292人，年人均增收1100元 | 就业用工、带动生产、其他
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石栏镇 | 雅桥村 | 花垣县七绣茶业种植专业合作社茶叶产业生产加工基地项目 | 新建 | 雅桥村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 1.黄金茶种植基地平整土地2000㎡； 2.标准化生产车间的电线铺设及安装； 3.茶业基地的护坡建设60米。 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数38户172人，其中脱贫户数（含监测对象户数）38户172人 | 预计带动已脱贫户、监测户38户172人，年人均增收700元 | 土地流转、就业用工、带动生产、其他
30 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 麻栗场镇 | 金牛村 | 花垣县高犇黄牛养殖专业合作社湘西黄牛产业生产加工基地项目 | 新建 | 金牛村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 粪污处理： 1、新建干粪棚1个约300个平方 2、购置自动投料机1台、清粪车1台、牛粪输送带10米。 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数48户216人，其中脱贫户数（含监测对象户数）48户216人 | 预计带动已脱贫户、监测户48户216人，年人均增收800元 | 就业用工、带动生产、其他
31 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 花垣镇 | 兴农园社区 | 花垣县花垣羽丰鸽业有限责任公司乳鸽产业生产加工基地项目 | 新建 | 兴农园社区 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 新建待宰车间800平方米,扩建污水处理基础设施，增加污水处理设备，配套其他附属设备设施。 | 100 | 100 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数755户3400人，其中脱贫户数（含监测对象户数）755户3400人 | 预计带动已脱贫户、监测户755户3400人，年人均增收2000元 | 就业用工、收益分红、带动生产、其他
32 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 花垣镇 | 杨家寨村 | 花垣县群辉家庭农场蚕桑产业生产加工基地项目 | 新建 | 杨家寨村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 新建蚕房500平方米，购买蚕簇4000片、蚕网6000米、蚕架60座 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数25户116人，其中脱贫户数（含监测对象户数）25户116人 | 预计带动已脱贫户、监测户25户116人，年人均增收1680元 | 就业用工、带动生产、其他
8.其他 | [12 empty] | 1744 | 1744 | 0
33 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | / | / | 花垣县产业发展辣椒种植辣椒苗木采购项目 | 新建 | 12个乡镇 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 不低于6000亩辣椒苗木采购 | 232 | 232 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数1000户5000人，其中脱贫户数（含监测对象户数）300户1500人 | 预计带动已脱贫户、监测户300户1500人，促其增收 | 土地流转、就业务工、带动生产、其他
34 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | / | / | 花垣县稻鱼综合种养到户项目 | 新建 | 全县12个乡镇 | 2024.1 | 2024.12 | 县畜牧水产事务中心 | 对全县2000亩左右水稻种植复合种养，发放鱼苗3.5万斤以上 | 45 | 45 | 0 | 按实际情况定 | 受益户数1850户7400人，其中脱贫户数（含监测对象户数）980户3920人 | 预计可收到成品稻花鱼3.5-4.5万斤，每亩稻鱼养殖可直接给农户带来500-750元经济效益。 | 带动生产、其他
35 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | / | / | 花垣县水稻产业发展机插秧推广项目 | 新建 | 吉卫镇螺丝董村、联龙村、水洋村、白岩村、卫城村、机司村、如腊村、等；花垣镇道二村、紫霞村、兴农园社区等；麻栗场镇沙科村、尖岩村等 | 2024.1 | 2024.12 | 县农机事务中心 | 通过示范带动，技术培训等激励措施，对农机合作社及农机大户进行集中育秧、机械化插秧进行奖励，培育机插秧能手，进一步宣传带动农户接受机械化插秧，完成机械化插秧4000亩 | 125 | 125 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数1200户5300人，其中脱贫户数（含监测对象户数）152户483人 | 项目区1200户5300多人水稻种植劳动强度得到改善，水稻生产全程机械化水平得到提高 | 就业务工、带动生产、其他
36 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | / | / | 花垣县产业发展新型经营主体培育项目 | 新建 | 花垣县 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 计划申报省级农业产业化龙头企业1家、州级农业产业化龙头企业13家，对申报成功的企业给予奖补 | 95 | 95 | 0 | 按实际情况定 | 受益户数2600户10400人，其中脱贫户数（含监测对象户数）260户1040人 | 对企业进行培育，促进企业发展，增强企业带贫促增收能力。 | 就业务工、带动生产、其他
37 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | / | / | 花垣县农产品品牌打造和产销对接项目 | 新建 | 花垣县 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 获地理标志或地理商标认证的奖励50万元，获有机认证的奖励10万元，获绿色食品认证的奖励5万元；获得国家农业类发明专利的，每一项专利奖励0.2万元；获国家驰名商标奖励50万元，获湖南省著名商标、知名品牌奖励10万元；以上标准包含上级奖励政策 | 65 | 65 | 0 | 按实际情况定 | 受益户数12000户35800人，其中脱贫户数（含监测对象户数）6500户21000人 | 预计带动已脱贫户、监测户6500户21000人，年人均增收90元 | 带动生产、帮助产销对接
38 | 产业发展 | 生产项目 | 加工流通项目 | / | / | 花垣县农业产业园区功能配套（农产品气调保鲜仓储） | 改建 | 农业园区 | 2024.4 | 2024.12 | 湖南湘西农业科技园区管理委员会 | 冷库改造4个共400平方米，制冷机组4套组，气调设备4套等其他配套设施 | 14 | 14 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数1200户5000人，其中脱贫户数（含监测对象户数）1200户5000人 | 建成后园区范围内的特色农产品均可以在园区进行包装、保鲜储存，提高产品附加值效益 | 就业用工、收益分红、其他
39 | 产业发展 | 生产项目 | 生产流通项目 | / | / | 花垣县十八洞数字农业产业水肥一体项目 | 新建 | 农业园区十八洞数字农业产业基地 | 2024.4 | 2024.12 | 县农业农村局 | 农业产业160亩示范基地建设及水肥一体化 | 80 | 80 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数290户798人，其中脱贫户数（含监测对象户数）290户798人 | 建成后园区的特色产业农产品可以实现水肥一体化的现代化管理培育，带动不少于2个村集体薄弱村经济收入 | 就业用工、收益分红、其他
40 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 补抽乡 | 夯尚村 | 补抽乡夯尚村农机社会化服务项目 | 新建 | 夯尚村 | 2024.4 | 2024.12 | 补抽乡人民政府 | 采购收割机一台、农用运输设备一台、翻耕机两台、榨油机一台等农机设备。 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 收益分红带动150户820人增收（其中脱贫户118 户539人，监测户 31户149人） | 项目发挥效益后，村集体经济每年收益不少于10万元，预计提供不少于稳定岗位4个 | 就业务工、收益分红、其他 | 发展新型农村集体经济
41 | 产业发展 | 生产项目 | 农业生产 | 花垣镇 | 道二村 | 十八洞特色产业基地生产基础设施建设 | 新建 | 道二村十八洞特色产业基地 | 2024.4 | 2024.12 | 湖南湘西农业科技园区管理委员会 | 产业园区配套供电配电、变压器安装等基础供电设施 | 18 | 18 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数2577户10539人，其中脱贫户数（含监测对象户数）2577户10539人 | 建成后猕猴桃产业基地特色农业均可提升现代化管理机制，增强抗风险能力，提高一产产值及经济、社会效益。 | 就业用工、收益分红、其他
42 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 吉卫镇 | / | 吉卫镇优质吊瓜加工基地和冷链加工厂 | 新建 | 吉卫镇吉卫农场社区 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 冷链仓库300m³，吊瓜加工车间140个平方及相关配套设备 | 60 | 60 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数363户1731人，其中脱贫户数（含监测对象户数）131户581人 | 发展壮大村集体经济，为全镇从事吊瓜产业农户提供务工增加收入。 | 土地流转、就业务工、带动生产、收益分红
43 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 花垣镇 | 洞溪坪村 | 花垣镇洞溪坪村“农文旅”产业基地项目 | 新建 | 洞溪坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 花垣镇人民政府 | 晒谷场400平方，钓鱼场安全防护设施建设60米等其他配套设施。 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数180户840人，其中脱贫户数（含监测对象户数）60户288人 | 项目建成后，预计能提供就业岗位50人，村集体经济每年收益不少于10万元 | 就业务工、收益分红、土地流转、其他 | 发展新型农村集体经济
44 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 花垣镇 | 兴农园社区 | 花垣镇兴农园社区机耕道提质硬化及农业产业配套项目 | 新建 | 兴农园社区 | 2024.4 | 2024.12 | 湖南湘西农业科技园区管理委员会 | 农业科技园农业产业核心区330米机耕道提质硬化，灌溉水管维修，道路边坡修整及防护、土地压实，土地复耕整理。 | 25 | 25 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数290户700人，其中脱贫户数（含监测对象户数）290户798人 | 建成后为优化园区农村产业结构，改善耕种交通运输能力，增加村集体经济收入，示范带动园区农业产业高质量发展。 | 就业用工、其他
45 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 花垣镇 | 杨家寨村 | 花垣镇杨家寨村购买种牛项目 | 扩建 | 花垣镇老王寨村 | 2024.1 | 2024.12 | 花垣镇人民政府 | 购买33头能繁母牛 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数212户900人，其中脱贫户数（含监测对象户数7户32人）55户221人 | 项目建成后，村集体经济收入每年不少于3万元，提供就业岗位10人，人均收入不低于2000元/月 | 就业务工、收益分红、土地流转、其他 | 发展新型农村集体经济
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 吉卫镇 | 莲花山村 | 吉卫镇莲花山村吊瓜品改项目 | 提质 | 莲花山村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 50亩基地吊瓜品种改良 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数363户1731人，其中脱贫户数（含监测对象户数）131户581人 | 发展壮大村集体经济，为全村农户提供务工，增加收入。 | 土地流转、就业务工、带动生产、收益分红
47 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 龙潭镇 | 祥和村 | 龙潭镇祥和村产业发展村集体经济小蚕共育室及配套设施建设项目 | 扩建 | 祥和搬迁区 | 2023.11 | 2024.12 | 龙潭镇人民政府 | 新建三龄蚕大蚕棚500平方米及其相关配套设施设备 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数378户1648人，其中脱贫户数（含监测对象户数）100户396人 | 产业发展项目扶持100户396人已脱贫户、监测对象人均每年增加500元收入 | 就业务工、带动生产、收益分红
48 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻栗场镇 | 溜豆村 | 麻栗场镇溜豆村集体经济乳鸽养殖项目 | 新建 | 溜豆村 | 2024.5 | 2024.12 | 麻栗场镇人民政府 | 购买种鸽2250对 | 45 | 45 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数216户992人，其中脱贫户数（含监测对象户数）90户356人 | 壮大村集体经济，每年给村集体分红不少于3.5万元，提供新增就业岗位（含临时性务工）不少于12个 | 就业务工、收益分红、其他
49 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 猫儿乡 | / | 猫儿乡烟叶分拣包装仓库建设项目 | 新建 | 蜂塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 猫儿乡人民政府 | 烟叶仓库2个以及附属设施建设项目 | 80 | 80 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数不少于45户216人受益，其中已脱贫户及防返贫监测户10户46人 | 项目建成后，能提供2个就业务工岗位，促进烟叶产业发展，烟站收益惠及4个村 | 就业务工、收益分红、带动生产、其他
50 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 麻栗场镇 | 文笔峰村 | 麻栗场镇文笔峰村村集体经济乳鸽养殖项目 | 新建 | 文笔峰村 | 2024.5 | 2024.12 | 麻栗场镇人民政府 | 购买种鸽1750对 | 35 | 35 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数251户1009人，其中脱贫户数（含监测对象户数）95户395人 | 壮大村集体经济，每年给村集体分红不少于3万元，提供新增就业岗位（含临时性务工）不少于10个 | 就业务工、收益分红、其他
51 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 麻栗场镇 | 新科村 | 麻栗场镇新科村集体经济产业发展项目 | 新建 | 新科村 | 2024.1 | 2024.12 | 麻栗场镇人民政府 | 购买2台收割机、农用运输设备1台 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数355户1415人，其中脱贫户数（含监测对象户数）110户412人 | 项目建成后，预计能提供就业岗位20人，人均收入不低于2000元/月 | 就业务工、收益分红、其他 | 发展新型农村集体经济
52 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 猫儿乡 | 蜂塘村 | 猫儿乡蜂塘村烟叶收购基地路面硬化及附属设施项目建设 | 新建 | 蜂塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 猫儿乡人民政府 | 烟叶收购基地路面草砂黑化2500㎡、安全防护措施不少于60米以及其他附属配套设施 | 85 | 85 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数1200户5300人，其中脱贫户数（含监测对象户数）77户260人 | 促进烟叶产业发展，烟站收益惠及全村230户856人 | 就业务工、带动生产、收益分红、其他
53 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 民乐镇 | 麻拉村 | 民乐镇麻拉村茶业产业园道路提质改造工程 | 新建 | 民乐镇麻拉村 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通运输局 | 全长2600米，宽5米，厚20cm及必要生命安全防护设施。 | 190 | 190 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数191户895人，其中脱贫户数（含监测对象户数）69户298人 | 为全村191户895人改善茶叶园生产生活设施，促进茶叶产业发展，稳定村集体经济收入。 | 带动生产、就业务工、收益分红、其他
54 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 双龙镇 | 排碧板栗村 | 双龙镇排碧板栗村产业道路拓宽项目 | 新建 | 排碧板栗村 | 2024.1 | 2024.12 | 双龙镇人民政府 | 拓宽产业道路长20米及道路平整、堡坎等内容 | 25 | 25 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数316户1412人，其中脱贫户数（含监测对象户数）107户426人 | 改善全村316户1412人的生产生活质量，保障村道道路畅通及村民出行便利性 | 带动生产、就业务工、其他
55 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石栏镇 | 岩科村 | 石栏镇岩科村村集体经济产业发展项目 | 新建 | 岩科村片区 | 2024.1 | 2024.12 | 石栏镇人民政府 | 建设100亩白玉丝瓜产业基地 | 50 | 50 | 0 | 5000元/亩 | 全村245户1095人受益，其中已脱贫户及防返贫监测户72户310人 | 丰产后预计村集体经济收益每年不低于10万元，劳务用工不少于1000人次 | 土地流转、就业务工、收益分红、其他 | 发展新型农村集体经济
56 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石栏镇 | 子腊村 | 石栏镇子腊村村集体经济种植产业发展培管项目 | 新建 | 子腊村 | 2024.1 | 2024.12 | 石栏镇人民政府 | 对村集体发展吴茱萸、茶叶产业等进行培管 | 15 | 15 | 0 | 按实际情况定 | 受益户数343户1327人，其中脱贫户数（含监测对象户数）140户565人 | 一定程度上缓解村集体产业发展支出，提供不少于50人季节性务工， | 就业务工、带动生产、其他
57 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 石栏镇 | 子腊村 | 石栏镇子腊村子腊贡米示范基地建设项目 | 新建 | 石栏镇 | 2024.7 | 2024.12 | 石栏镇人民政府 | 建设子腊贡米标准加工车间5000平方米以及相关配套设施 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 216户862人，其中已脱贫户及防返贫监测户140户565人 | 项目建成后，预计村集体经济每年增收不少于8万元，提供就业岗位3个 | 就业务工、带动生产、收益分红、其他 | 发展新型农村集体经济
58 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 双龙镇 | 排料村 | 双龙镇排料村村集体经济蚕桑产业受灾蚕棚修缮项目 | 修缮 | 排料村 | 2024.1 | 2024.12 | 双龙镇人民政府 | 修缮5个蚕棚，其中2个大棚450平方米、2个中等棚400平方来、1个小棚100平方米 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数256户1280人，其中脱贫户数（含监测对象户数）102户414人 | 农业生产蚕桑养殖产业，促进全村蚕桑产业发展，稳定村集体经济收入 | 就业务工、带动生产、收益分红
59 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 雅酉镇 | 排腊村 | 雅酉镇排腊村古法酿酒酒厂生产基地建设项目 | 新建 | 排腊村 | 2024.1 | 2024.12 | 雅酉镇人民政府 | 6套酿酒生产线设备升级和528平方厂房扩建及配套。 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数78户329人，其中脱贫户数（含监测对象户数）40户173人 | 预计每年村集体经济收益不少于10万元，提供不少于2个稳定岗位，收益分红每户不少于500元 | 就业务工、收益分红、其他 | 发展新型农村集体经济
60 | 产业发展 | 加工流通项目 | 种植业基地 | 长乐乡 | 古苗河村 | 长乐乡古苗河村扶贫项目资产转产——莓茶种植及产业加工基地车间改造项目 | 新建、修缮 | 古苗河村 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局 | 对现有一处村资产进行转产盘活：莓茶加工基地车间改造不低于800平方等其他 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数255户1141人，其中脱贫户数（含监测对象户数）123户491人 | 转产项目发挥效益后，预计带动全村255户1841人受益，其中脱贫户及防止返贫监测对象户贫户90户353人 | 就业务工、土地流转、收益分红
61 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 长乐乡 | 跃马卡村 | 长乐乡片区村集体经济产业发展项目 | 新建 | 跃马卡村 | 2024.1 | 2024.12 | 长乐乡人民政府 | 建设金银花烤房1栋、冻库1个以及相关配套设施 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数73户441人，其中脱贫户（含监测对象户数）42户251人 | 项目建成后，预计能提供就业岗位不少于12个，人均收入不低于1800元/月 | 就业务工、带动生产、收益分红、其他 | 发展新型农村集体经济
（二）乡村建设行动 | [12 empty] | 2060 | 2060 | 0
1.农村道路建设 | [12 empty] | 555.5 | 555.5 | 0
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 边城镇 | 搞河村 | 边城镇搞河村道路硬化 | 新建 | 搞河村 | 2023.11 | 2024.12 | 县以工代赈办 | 硬化道路0.8公里 | 57.5 | 57.5 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数253户1050人，其中脱贫户数（含监测对象户数）30户150人 | 改善全村脱贫（监测户30户150人生产生活条件 | 就业务工、其他 | 采取以工代赈方式
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 吉卫镇 | 如腊村 | 吉卫镇如腊村农田产业道路硬化工程 | 新建 | 如腊村 | 2024.1 | 2024.12 | 吉卫镇人民政府 | 硬化产业道路1.253公里及配套设施 | 75 | 75 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益人数246户1171人，其中受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数84户368人 | 解决全村入户路硬化问题，方便村民生活出行，全村环境更好。 | 就业务工、带动生产、其他 | 采取以工代赈方式
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 石栏镇 | 田塘村 | 石栏镇田塘村产业道路硬化工程项目 | 新建 | 田塘村 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通运输局 | 道路全长：1.2km，C30水泥混泥土路面，4.5m宽 | 72 | 72 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益人数262户1108人，其中受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数125户522人 | 改善全村262户1108人生产生活设施，解决了群众出行，促进产业发展，带动农户增收。 | 就业务工、带动生产、其他
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 花垣镇 | 兴农园社区 | 花垣镇兴农园社区通组道路扩宽硬化项目 | 扩建 | 兴农园社区 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通运输局 | 通组道路拓宽硬化长400米宽4.5米及堡坎约600立方等 | 52 | 52 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数530户2385人，其中脱贫户数（含监测对象户数）218户927人 | 该村530户2385人改善了生产生活设施 | 就业务工、带动生产、其他 | 采取以工代赈方式
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 吉卫镇 | 联龙村 | 吉卫镇联龙村通岩灰通组道路硬化工程项目 | 新建 | 联龙村 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通运输局 | 通寨道路硬化长1650米，宽4.5米，厚度0.2米 | 98 | 98 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数160户800人，其中脱贫户数（含监测对象户数）118户516人 | 改善村民生产、生活设施。 | 就业务工、带动生产、其他 | 采取以工代赈方式
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | / | / | 花垣县补大线应急抢险工程 | 新建 | 补抽乡牛角村 | 2024.5 | 2024.12 | 县交通运输局 | 路堑挡土设施长40米，截水沟120米，平台水沟30米，边沟40米，急流槽20米，边坡坡脚施工便道50米等其他内容 | 95 | 95 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数134户535人，其中脱贫户数（含监测对象户数）43户164人 | 巩固脱贫成果，提升脱贫成效，保障村民生命财产安全 | 就业务工、直接受益、其他
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 边城镇 | 南太村 | 边城镇南太村桂花树寨道路加宽工程 | 新建 | 南太村 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通运输局 | 道路全长：0.55km，原路面加宽1m，增设错车道、挡土墙，路面采用C20砼混凝土 | 17 | 17 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数121户531人 | 为全村121户531人改善生产生活设施，提高群众的生活质量，排除安全隐患，保障人民财产安全。 | 就业务工、带动生产、其他
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 花垣镇 | 沙碧村 | 花垣镇沙碧村道路安全隐患整治工程 | 新建 | 沙碧村 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通运输局 | 约600平方米坪场硬化，挡土墙工程 | 20 | 20 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数97户398人 | 为全村97户398人改善生产生活设施，提高群众的生活质量，排除安全隐患，保障人民财产安全。 | 就业务工、带动生产、其他
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 边城镇 | / | 边城镇农村道路附属工程 | 新建 | 边城镇踏沙村、大寨村 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通运输局 | 约500米水沟修复，及其他附属工程 | 33 | 33 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数356户1612人 | 为全村356户1612人改善生产生活设施，提高群众的生活质量，排除安全隐患，保障人民财产安全。 | 就业务工、带动生产、其他
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 长乐乡 | 纳吾车村 | 长乐乡纳吾车村通组道路硬化项目 | 新建 | 纳吾车村 | 2024.1 | 2024.12 | 县交通运输局 | 0.6km通组路硬化 | 26 | 26 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数240户1048人，其中脱贫户数（含监测对象户数）73户313人 | 解决全村入户路硬化问题，方便村民生活出行，全村环境更好。 | 就业务工、带动生产、其他 | 采取以工代赈方式
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设 | 双龙镇 | 董马库板栗村 | 双龙镇董马库板栗村通组道路硬化项目 | 新建 | 董马库板栗村 | 2024.1 | 2024.12 | 双龙镇人民政府 | 通组道路硬化长300米宽4米 | 10 | 10 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数210户856人，其中脱贫户数（含监测对象户数）83户367人 | 该村210户856人改善了生产生活设施 | 就业务工、带动生产、其他 | 采取以工代赈方式
2.农村供水保障设施建设 | [12 empty] | 463.5 | 463.5 | 0
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 龙潭镇 | 豆旺村 | 龙潭镇豆旺村水渠维修项目 | 新建 | 豆旺村 | 2024.1 | 2024.12 | 龙潭镇人民政府 | 维修沟渠长3公里 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数56户251人，其中脱贫户数（含监测对象户数）160户670人 | 项目建成后能有效解决不少于200亩的农田灌溉 | 就业用工、其他 | 采取以工代赈方式
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 麻栗场镇 | 金牛村 | 麻栗场镇金牛村渠道 | 新建 | 金牛村 | 2023.11 | 2024.12 | 县以工代赈办 | 新建水渠3.5公里 | 62.5 | 62.5 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数259户1033人，其中脱贫户数（含监测对象户数）69户308人 | 改善全村脱贫（监测户）69户308人生产生活条件 | 就业务工、其他 | 采取以工代赈方式
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 麻栗场镇 | 溜豆村 | 麻栗场镇溜豆村人饮工程 | 新建 | 溜豆村 | 2023.11 | 2024.12 | 县以工代赈办 | 新建取水工程4公里 | 23 | 23 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数216户992人，其中脱贫户数（含监测对象户数）90户356人 | 改善全村脱贫（监测户90户356人生产生活条件 | 就业务工、其他 | 采取以工代赈方式
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 边城镇 | 大寨村 | 边城镇大寨村供水工程 | 新建 | 边城镇大寨村 | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 钻井一口，水泵房一座，铺设提水主管 | 17 | 17 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数238户952人，其中脱贫户数（含监测对象户数）21户75人 | 提高全村952人238户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 民乐镇 | 毛号村 | 民乐镇毛号村供水工程 | 新建 | 民乐镇毛号村 | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 铺设供水主管PE63管网5000米 | 27 | 27 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数140户562人，其中脱贫户数（含监测对象户数）15户54人 | 提高全村562人140户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
78 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石栏镇 | 竹子村 | 石栏镇竹子村水井维修及饮水源防护设施建设项目 | 新建 | 竹子村 | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 水井维修1口，饮水源防护设施1处 | 5 | 5 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数85户325人，其中脱贫户数（含监测对象户数）6户21人 | 提高全村325人85户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 石栏镇 | 子腊村 | 石栏镇子腊村抗旱应急水源机井工程 | 新建 | 石栏镇子腊村 | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 钻井一口，水泵房一座，铺设提水主管 | 21 | 21 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数330户1325人，其中脱贫户数（含监测对象户数）18户65人 | 提高全村1325人330户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 花垣镇 | 略坝村4组 | 花垣镇略坝村4组抗旱应急水源机井工程 | 新建 | 花垣镇略坝村4组 | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 钻井一口 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数68户269人，其中脱贫户数（含监测对象户数）4户10人 | 提高全村269人68户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 花垣镇 | 卧坝村 | 花垣镇卧坝村抗旱应急水源机井工程 | 新建 | 花垣镇卧坝村 | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 钻井一口，水泵房一座，铺设提水主管 | 23 | 23 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数320户1265人，其中脱贫户数（含监测对象户数）35户120人 | 提高全村1265人320户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 花垣镇 | 文笔峰村 | 麻栗场镇文笔峰村（立新片）抗旱应急水源 机井工程 | 新建 | 麻栗场镇文笔峰村（立新片） | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 钻井一口，水泵房一座，铺设提水主管 | 32 | 32 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数90户365人，其中脱贫户数（含监测对象户数）10户30人 | 提高全村365人90户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 边城镇 | 米粮村 | 边城镇米粮村抗旱应急水源机井工程 | 新建 | 边城镇米粮村 | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 钻井一口，水泵房一座，铺设提水主管 | 29 | 29 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数215户862人，其中脱贫户数（含监测对象户数）9户30人 | 提高全村862人215户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 边城镇 | 猫儿塘村 | 边城镇猫儿塘村抗旱应急水源机井工程 | 新建 | 边城镇猫儿塘村 | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 钻井一口，水泵房一座，铺设提水主管 | 16 | 16 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数93户365人，其中脱贫户数（含监测对象户数）12户45人 | 提高全村365人93户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 补抽乡 | 排当村 | 补抽乡排当村抗旱应急水源机井工程 | 新建 | 补抽乡排当村 | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 钻井一口 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数154户564人，其中脱贫户数（含监测对象户数）17户62人 | 提高全村564人154户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 花垣镇 | 下寨河村 | 花垣镇下寨河村抗旱应急水源机井工程 | 新建 | 花垣镇下寨河村 | 2024.3 | 2024.12 | 县水利局 | 钻井一口，水泵房一座，铺设提水主管 | 24 | 24 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数300户1200人，其中脱贫户数（含监测对象户数）20户69人 | 提高全村1200人300户用水条件 | 就业务工、直接受益、其他
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 麻栗场镇 | 文笔峰村 | 麻栗场镇文笔峰村安全饮水提升建设项目 | 新建 | 文笔峰村 | 2024.1 | 2024.12 | 麻栗场镇人民政府 | 建设150m³蓄水池1个及配套入户管网 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数251户1007人，其中脱贫户数（含监测对象户数）87户366人 | 改善全村251户1007人饮水安全 | 就业用工、其他 | 采取以工代赈方式
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 双龙镇 | 马鞍村 | 双龙镇马鞍村安全饮水提升建设项目 | 新建 | 马鞍村 | 2024.1 | 2024.12 | 双龙镇人民政府 | 1.新建、升级改造蓄水池2个；2.修善两个渗水蓄水池；3.管网改造1.9千米,溢水沟修善1千米；4.蓄水池附属改造。 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数181户831人，其中脱贫户数（含监测对象户数）81户378人 | 为全村181户831人改善生产生活设施，提高群众生活质量 | 就业用工、其他 | 采取以工代赈方式
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 猫儿乡 | 排儿村 | 猫儿乡排儿村安全饮水提升建设项目 | 新建、维修 | 排儿村9.10组 | 2024.1 | 2024.12 | 猫儿乡人民政府 | 维修水井1口及相关设施 | 10 | 10 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数328户1535人，其中脱贫户数（含监测对象户数）43户334人 | 巩固脱贫成果，提升脱贫成效，改善基础设施、生产、生活条件 | 就业用工、其他 | 采取以工代赈方式
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 双龙镇 | 董马库板栗村 | 双龙镇董马库板栗村排水沟硬化工程项目 | 新建 | 董马库板栗村 | 2024.1 | 2024.12 | 双龙镇人民政府 | 修建一条长1.4公里长排水沟硬化 | 49 | 49 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数210户856人，其中脱贫户数（含监测对象户数）83户367人 | 该村210户856人改善了生产生活设施 | 就业务工、带动生产、其他 | 采取以工代赈方式
3.其他 | [12 empty] | 1041 | 1041 | 0
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 龙潭镇 | 双坪村 | 龙潭镇双坪村基础设施建设 | 新建 | 双坪村 | 2023.11 | 2024.12 | 县以工代赈办 | 产业道路（宽6.5m）1250m、双坪村道路改造（宽3.5m）2780m、步行道改造2520m、排洪道工程1100m以及管道灌溉工程1800m等其他内容 | 450 | 450 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数439户2053人，其中脱贫户数（含监测对象户数）165户578人 | 改善全村脱贫（监测户165户578人生产生活条件 | 就业务工、其他 | 采取以工代赈方式
92 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 麻栗场镇 | 麻栗场社区 | 麻栗场镇麻栗场社区道路建设项目 | 新建 | 麻栗场社区 | 2023.11 | 2024.12 | 县以工代赈办 | 改扩建道路长4.634km，路面宽4.5m,主要包括路基防护与加固工程4.634km、路面工程23170㎡等工程建设。 | 269 | 269 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数381户1641人，其中脱贫户数（含监测对象户数）70户299人 | 改善全村脱贫（监测户70户299人生产生活条件 | 就业务工、其他 | 采取以工代赈方式
93 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | / | / | 花垣县乡村建设农业监测设备升级改造项目 | 改建 | 边城镇曲乐村，花垣镇水田村、兴农园社区、岩坝塘村、永丰村，龙潭镇金溶村、青龙村干塘片、双龙镇排碧村、让乍村，长乐乡纳吾车村 | 2024.3 | 2024.12 | 县气象局 | 改造升级10套农用公共服务设备（新型四要素气象站），包含监测仪器、安装、维护、防雷等 | 70 | 70 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数44150户194111人，其中脱贫户数（含监测对象户数）5912户25329人 | 减少气象灾害带来的财产损失和人员伤亡，促进群众增收，提高农村防灾减灾能力。 | 就业务工、直接受益、其他
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 边城镇 | 搞河村 | 边城镇搞河村稻田示范基地灌溉水渠防护挡设施工程 | 新建 | 搞河村 | 2024.1 | 2024.12 | 边城镇人民政府 | 县级238亩稻田示范基地灌溉水渠防护挡设施1.3千米建设 | 92 | 92 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数228户1018人，其中脱贫户数（含监测对象户数）61户256人 | 促进乡村振兴产业发展，方便村民生活生产条件、及助力人居环境。 | 就业务工、带动生产、其他 | 采取以工代赈方式
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 双龙镇 | 马鞍村 | 双龙镇马鞍村渠道整修项目 | 修缮 | 马鞍村 | 2024.1 | 2024.12 | 县水利局 | 整修渠道1000米 | 20 | 20 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数181户830人，其中脱贫户数（含监测对象户数）86户370人 | 项目建成后，预计能解决灌溉面积不少于90亩，改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产、其他
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 双龙镇 | 毛坪村 | 双龙镇毛坪村渠道整修项目 | 修缮 | 毛坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 县水利局 | 整修渠道2000米 | 40 | 40 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数165户740人，其中脱贫户数（含监测对象户数）61户279人 | 项目建成后，预计能解决灌溉面积不少于180亩，改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产、其他
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 双龙镇 | 排碧板栗村 | 双龙镇排碧板栗村渠道整修项目 | 修缮 | 排碧板栗村 | 2024.1 | 2024.12 | 县水利局 | 整修渠道1200米 | 20 | 20 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数316户1412人，其中脱贫户数（含监测对象户数）107户426人 | 项目建成后，预计能解决灌溉面积不少于120亩，改善群众生产生活条件 | 就业务工、带动生产、其他
98 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 猫儿乡 | 团结村 | 猫儿乡团结村公共服务区域设施建设项目 | 新建 | 团结村 | 2024.1 | 2024.12 | 猫儿乡人民政府 | 晒谷场平场硬化3000平方米；土方回填、压实不少于3000个立方等附属设施，以及新修水沟和堡坎等其他内容 | 80 | 80 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数293户1449人，其中脱贫户数（含监测对象户数）64户259人 | 促进乡村振兴产业发展，方便村民生活生产条件、及助力人居环境。 | 就业务工、其他
（三）巩固三保障成果 | [12 empty] | 851 | 851 | 0
99 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | / | / | 花垣县“雨露计划”中高职补贴项目 | 新建 | 12个乡镇 | 2024.1 | 2024.12 | 县乡村振兴局 | 为全县2689名已脱贫户及防返贫监测户学生就读中职、高职每人每学期补助1500元 | 800 | 800 | 0 | 1500元/学期/人 | 受益户数2669户2689人，其中脱贫户数（含监测对象户数）2669户2689人 | 预计为全县已脱贫户及防返贫监测户2669户贫困学生共2689人提供教学补助，支持其完成职业教育学习 | 就业务工、直接受益、其他
100 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | / | / | 花垣县基础设施农村住房改造补助项目 | 新建、维修 | 吉卫镇白岩村、花垣镇排楼村等26个村 | 2024.1 | 2024.12 | 县住建局 | 维修8户，主要维修门、板壁、上装、柱头、瓦等；新建10户 | 51 | 51 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数18户75人，其中脱贫户数（含监测对象户数）18户75人 | 解决18户困难群众危房问题 | 就业务工、直接受益、其他
（四）就业项目 | [12 empty] | 1132 | 1132 | 0
101 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | / | / | 花垣县公益性岗位补贴项目 | 新建 | 花垣县 | 2024.1 | 2024.12 | 县人社局、 县乡村振兴局 | 针对符合条件的脱贫人口和监测对象开发公益性岗位900人进行岗位补贴 | 432 | 432 | 0 | 400元/月/人 | 预计受益户数900户3760人，其中脱贫户数（含监测对象户数）900户3760人 | 对已脱贫户及监测户的农村劳动力，支持通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。 | 就业务工、其他
102 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | / | / | 花垣县就业帮扶车间建设项目 | 新建 | 花垣县 | 2024.1 | 2024.12 | 县人社局 | 对不少于39家帮扶车间，吸纳脱贫劳动力650人进行奖补 | 130 | 130 | 0 | 按实际情况定 | 受益人数300户650人，其中受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数300户650人 | 对已脱贫户及监测户的农村劳动力，支持通过设立就业岗位等方式，帮助其实现就业增收。 | 就业务工、其他
103 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | / | / | 花垣县农村实用技术培训 | 新建 | 12个乡镇 | 2024.1 | 2024.12 | 县农业农村局、县乡村振兴局 | 为熟练掌握相关种养殖产业、就业技能，完成30000人次相关培训任务 | 300 | 300 | 0 | 不超过100元/天/人 | 受益户数1000户4320人，其中脱贫户数（含监测对象户数）856户3820人 | 为全县种养殖产业、就业技能人员参加相关技能技术培训，提高产业发展水平，促进村集体经济和农户增收 | 带动生产、其他
104 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | / | / | 花垣县脱贫劳动力（含监测对象）一次性交通补贴 | 新建 | 花垣县 | 2024.1 | 2024.12 | 县人社局 | 对全县跨省、省内跨县就业的脱贫劳动力共5736人稳定就业安排一次性交通补助 | 270 | 270 | 0 | 省外600元/人； 省内州外400元/人；州内县外200元/人 | 受益户数2870户5736人，其中脱贫户数（含监测对象户数）2870户5736人 | 就业增收项目促进5736人脱贫人口外出就业 | 就业务工、其他
（五）项目管理费 | [12 empty] | 100 | 100 | 0
105 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | / | / | 花垣县公共服务项目管理费项目 | 新建 | 12个乡镇 | 2024.1 | 2024.12 | 县财政局、县农业农村局、县乡村振兴局 | 项目方案编制、前期设计等与项目管理相关的支出以及开展项目资金督导、资金绩效评价等全过程所需的管理费用等 | 100 | 100 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数18368户77413人，其中脱贫户数（含监测对象户数）18368户77413人 | 编制规划、项目实施方案，项目评估，项目管理和资金检查，项目绩效评价及验收等。 | 直接受益、其他
二、少数民族发展任务 | [12 empty] | 487 | 487 | 0
106 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 边城镇 | 长老坟村 | 边城镇长老坟村农旅一体化建设 | 新建 | 长老坟村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、边城镇人民政府 | 修建500米垂钓中心，露营基地 | 20 | 20 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数179户806人，其中脱贫户数（含监测对象户数）47户209人 | 巩固脱贫成果，提升脱贫成效，提升全村179户806人收入 | 就业务工、带动生产
107 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 补抽乡 | 大卡村 | 补抽乡大卡村农田灌溉水渠维修项目 | 维修 | 大卡村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、补抽乡人民政府 | 水渠长2公里 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数419户1887人，其中脱贫户数（含监测对象户数）419户1887人 | 项目发挥效益后，解决3、4、5、6、7组300亩农田用水灌溉 | 就业务工、带动生产
108 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 花垣镇 | 杨家寨村 | 花垣镇杨家寨村红美人柑橘示范基地培管 | 新建 | 杨家寨村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、花垣镇人民政府 | 200亩红美人柑橘产业种植培管 | 10 | 10 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数202户849人，其中脱贫户数（含监测对象户数）57户239人 | 为52户脱贫户217人、5户监测户22人提升农业产业发展水平 | 就业务工、带动生产
109 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 花垣镇 | 紫霞村 | 花垣镇紫霞村鸡枞菌种植基地配套设施建设项目 | 新建 | 紫霞村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、花垣镇人民政府 | 配备恒温种植棚专用空调1台套，建设80立方米左右的储藏冷库 | 20 | 20 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数181户824人，其中脱贫户数（含监测对象户数）59户282人 | 生产基地将为村民提供就近就业机会，同时，增加村集体收入。全村820人均受益。 | 就业务工、收益分红
110 | 就业项目 | 就业 | 技能培训 | 吉卫镇 | 吉卫农场社区 | 吉卫镇吉卫农场社区苗绣技能培训项目 | 新建 | 吉卫农场社区 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、吉卫镇人民政府 | 开展2期苗绣培训 | 5 | 5 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数86户353人，其中脱贫户数（含监测对象户数）86户353人 | 项目实施后，培训绣娘100人以上，带动村民从事苗绣产业增收 | 就业务工、带动生产
111 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 吉卫镇 | 联龙村 | 吉卫镇联龙村水稻种植项目 | 产业发展 | 联龙村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、吉卫镇人民政府 | 水稻种植100亩 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数414户2089人，其中脱贫户数（含监测对象户数）118户516人 | 壮大村集体经济，带动全村414户2029人受益，带动就业务工 | 就业务工、收益分红、带动生产
112 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 龙潭镇 | 龙门村 | 龙潭镇龙门村吊瓜板蓝根种植项目 | 新建 | 龙门村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、龙潭镇人民政府 | 30亩吊瓜套种板蓝根种植基地建设及整治 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数442户2059人，其中脱贫户数（含监测对象户数）20户61人 | 产业发展项目扶持20户61人监测对象增收 | 就业务工、土地流转、收益分红
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 龙潭镇 | 龙潭社区 | 龙潭镇龙潭社区道路水沟整治项目 | 新建 | 龙潭社区 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、龙潭镇人民政府 | 对集镇区域道路两边4条1公里排污沟进行维修 | 20 | 20 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数501户2048人，其中脱贫户数（含监测对象户数）78户346人 | 巩固脱贫成果，改善社区环境，带动务工就业 | 就业务工
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 龙潭镇 | 双坪村 | 龙潭镇双坪村人居环境整治项目 | 新建 | 双坪村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、龙潭镇人民政府 | 整修8户人居环境设施，道路护坡堡坎50米等 | 20 | 20 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数442户2059人，其中脱贫户数（含监测对象户数）152户608人 | 改善生产、生活设施条件，带动务工就业。 | 就业务工、其他
115 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 麻栗场镇 | 广车村 | 麻栗场镇广车村蔬菜种植项目 | 新建 | 广车村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、麻栗场镇人民政府 | 50亩有机蔬菜种植园 | 10 | 10 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数252户1178人，其中脱贫户数（含监测对象户数）13户48人 | 项目发挥效益后，预计带动198户1007人受益，壮大村集体经济收入 | 直接受益,就业务工
116 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 麻栗场镇 | 排达鲁村 | 麻栗场镇排达鲁村加工厂设施完善 | 新建 | 排达鲁村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、麻栗场镇人民政府 | 碾米机1台、磨粉机1台、榨油机1台，以及相关水电设施维修 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数153户741人，其中脱贫户数（含监测对象户数）60户263人 | 壮大村集体经济，提升务工人员家庭收入，带动全村产业发展。 | 就业务工、收益分红、带动生产
117 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 麻栗场镇 | 沙科村 | 沙科村产业发展稻油轮作种植项目 | 新建 | 沙科村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、麻栗场镇人民政府 | 800亩油菜、水稻种植 | 20 | 20 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数198户1007人，其中脱贫户数（含监测对象户数）71户342人 | 项目发挥效益后，预计带动198户1007人受益，壮大村集体经济收入 | 土地流转、就业务工、收益分红、带动生产
118 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 猫儿乡 | / | 猫儿乡村集体经济茶叶加工厂附属设施 | 新建 | 洞里村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、猫儿乡人民政府 | 400千瓦的变压器，线路2400米，电线杆50根 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数260户1078人，其中脱贫户数（含监测对象户数）60户300人 | 巩固脱贫成果，提升脱贫成效，提升全村260户1078人收入 | 就业务工、带动生产
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供排水保障设施建设 | 猫儿乡 | 团结村 | 猫儿乡团结村水井维修 | 新建 | 二虎塘 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、猫儿乡人民政府 | 整修水池30平方、雨棚40平方米及新修排水沟80米 | 12 | 12 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数200户800人，其中脱贫户数（含监测对象户数）50户200人 | 保障全村1449人 饮水安全 | 就业务工
120 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 民乐镇 | / | 民乐镇综合烟叶育苗大棚建设 | 新建 | 洞乍村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、民乐镇人民政府 | 建设5000平方的综合育苗大棚 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数469户2185人，其中脱贫户数（含监测对象户数）131户497人 | 巩固脱贫成果，提升脱贫成效，带动民乐镇烟叶产业发展，带动返贫监测对象持续增收。 | 就业务工、带动生产、收益分红
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 民乐镇 | 洞乍村 | 民乐镇洞乍村通组入户道路硬化项目 | 续建 | 洞乍村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、民乐镇人民政府 | 堡坎1处40立方米，道路硬化50米 | 5 | 5 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数417户1977人，其中脱贫户数（含监测对象户数）173户652人 | 改善173户652人群众出行及生产条件 | 就业务工、带动生产
122 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石栏镇 | 猫儿坡村 | 石栏镇猫儿坡村白玉丝瓜产业发展项目 | 新建 | 猫儿坡村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、石栏镇人民政府 | 40亩白玉丝瓜产业基地支架及钢丝网购置安装 | 12 | 12 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数297户1294人，其中脱贫户数（含监测对象户数）106户474人 | 壮大村集体经济，带动村民增收 | 就业务工、带动生产、收益分红
123 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石栏镇 | 朋岩村 | 石栏镇朋岩村千亩黄金茶园培管、补植项目 | 新建 | 朋岩村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、石栏镇人民政府 | 黄金茶补植及1000亩黄金茶园培管等 | 50 | 50 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数297户1294人，其中脱贫户数（含监测对象户数）106户474人 | 壮大村集体经济，带动村民增收 | 土地流转、就业务工、带动生产
124 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 石栏镇 | 朋岩村 | 石栏镇朋岩村人居环境整治项目 | 新建 | 朋岩村金彩寨 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、石栏镇人民政府 | 新建道路防护设施100米，公共环境改造2处等 | 30 | 30 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数297户1294人，其中脱贫户数（含监测对象户数）106户474人 | 项目建设后能有效改善297户1294人人居生活条件 | 就业务工
125 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双龙镇 | 红英村 | 双龙镇红英村粽叶种植基地园附属道路建设 | 新建 | 红英村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、双龙镇人民政府 | 种植基地产业路硬化1公里 | 20 | 20 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数201户871人，其中脱贫户数（含监测对象户数）66户273人 | 项目发挥效益后，预计带动产业发展人数200人，人均增收2000元。 | 就业务工、带动生产
126 | 就业项目 | 就业 | 帮扶车间（特色手工基地）建设 | 双龙镇 | 马鞍村 | 双龙镇马鞍村就业帮扶车间改造项目 | 新建 | 马鞍村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、双龙镇人民政府 | 车间改造1栋220平方米及其他附属设施配套 | 28 | 28 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数100户435人，其中脱贫户数（含监测对象户数）23户95人 | 预计能提供就业务工不少于100人，其中稳定务工30人，年产生订单不低于1000单 | 就业务工、订单生产、技术指导
127 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 长乐乡 | 古苗河村 | 长乐乡古苗河村产业发展莓茶加工设备及配套建设项目 | 新建、改扩建 | 古苗河村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、长乐乡人民政府 | 莓茶加工设备2套、100个立方米冷藏库建设及其它 | 20 | 20 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数255户1141人，其中脱贫户数（含监测对象户数）123户491人 | 项目发挥效益后，预计带动全村255户1841人受益，其中脱贫户及防止返贫监测对象户贫户90户353人 | 就业务工、收益分红、带动生产
128 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 长乐乡 | 黄连沟村 | 长乐乡黄连沟村产业发展乳鸽养殖基地建设 | 改建 | 黄连沟村原邮电小学旧址 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、长乐乡人民政府 | 改造养殖乳鸽基地3000平方米，购置种鸽200对 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数210户908人，其中脱贫户数（含监测对象户数）87户377人 | 项目发挥效益后，预计带动210户908人受益，其中脱贫户及防止返贫监测对象户贫户87户377人 | 就业务工、收益分红、带动生产
129 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 长乐乡 | 跃马卡村 | 长乐乡跃马卡村油茶基地产业路硬化项目 | 新建 | 跃马卡村 | 2024.1 | 2024.12 | 县委统战部、长乐乡人民政府 | 硬化产业道路200米 | 15 | 15 | 0 | 按投评单价和实际情况定 | 受益户数35户160人，其中脱贫户数（含监测对象户数）17户35人 | 预计带动全村160人受益，其中脱贫户及防止返贫监测对象户贫户17户35人 | 就业务工、带动生产、其他